Приложение № 1

- к постановлению Администрации Большереченского городского поселения Большереченского муниципального района

- Омской области

- от 05 августа 2024 года № 59

Приложение № 1

к муниципальной программе Большереченского городского поселения "Формирование комфортной городской среды "

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Большереченского городского поселения "Формирование комфортной городской среды "

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы города Большереченского городского поселения (далее –программа) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия программы | Объем финансирования мероприятия программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства Большереченского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: 1. Повышение качества и уровня комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение качества и уровня комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 подпрограммы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | 1. Бюджет Большереченского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Большереченского городского поселения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1. Бюджет Большереченского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Большереченского городского поселения | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1. Бюджет Большереченского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 подпрограммы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  | Всего, в том числе: | 128 870 039,64 | 10 526 315,79 | 26 349 858,88 | 29 391 146,98 | 16 058 489,15 | 201 785,00 | 16 126 288,24 | 28 216 155,60 | 2 000 000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | 1. Бюджет Большереченского городского поселения | 11 018 547,80 | 526 315,79 | 1 349 858,88 | 2 391 146,98 | 1 058 489,15 | 201 785,00 | 1 126 288,24 | 2 364 663,76 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 30 975 212,91 | 1 679 699,07 | 8 080 692,00 | 14 363 330,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 6 251 491,84 | 0,00 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 86 876 278,93 | 8 320 300,93 | 16 919 308,00 | 12 636 670,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области | Администрация Большереченского городского поселения | Всего, в том числе: | 118 741 181,99 | 10 526 315,79 | 26 349 858,88 | 28 555 712,64 | 13 444 405,86 | 201 785,00 | 16 126 288,24 | 21 536 815,58 | 2 000 000,00 | Реализованы мероприятия по благоустройству (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами общественных территорий формирования современной городской среды | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | 1. Бюджет Большереченского городского поселения | 9 224 561,11 | 526 315,79 | 1 349 858,88 | 1 555 712,64 | 927 784,98 | 201 785,00 | 1 126 288,24 | 1 536 815,58 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 25 074 053,49 | 1 679 699,07 | 8 080 692,00 | 14 363 330,00 | 250 332,42 | 0,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,0 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 84 442 567,39 | 8 320 300,93 | 16 919 308,00 | 12 636 670,00 | 12 266 288,46 | 0,00 | 14 700 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Возмещение затрат связанных с реконструкцией (переустройством) объектов электросетевого хозяйства ПАО "МРСК Сибири" | Администрация Большереченского городского поселения | Всего, в том числе: | 835 434,34 | 0,00 | 0,00 | 835 434,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | 1. Бюджет Большереченского городского поселения | 835 434,34 | 0,00 | 0,00 | 835 434,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Благоустройство общественной территорий по ул. Ленина возле дома № 13 (устройство детской площадки). | Администрация Большереченского городского поселения | Всего, в том числе: | 2 614 083,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 083,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1. Бюджет Большереченского городского поселения | 130 704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 49 667,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 667,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 2 433 711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 711,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды | Администрация Большереченского городского поселения | Всего, в том числе: | 6 679 340,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 679 340,02 | 0,00 | Реализовано инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  | 1. Бюджет Большереченского городского поселения | 827 848,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 848,18 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 5 851 491,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 851 491,84 | 0,00 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Всего, в том числе: | 128 870 039,64 | 10 526 315,79 | 26 349 858,88 | 29 391 146,98 | 16 058 489,15 | 201 785,00 | 16 126 288,24 | 28 216 155,60 | 2 000 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | 1. Бюджет Большереченского городского поселения | 11 018 547,80 | 526 315,79 | 1 349 858,88 | 2 391 146,98 | 1 058 489,15 | 201 785,00 | 1 126 288,24 | 2 364 663,76 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 30 975 212,91 | 1 679 699,07 | 8 080 692,00 | 14 363 330,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 6 251 491,84 | 0,00 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Федеральный бюджет | 86 876 278,93 | 8 320 300,93 | 16 919 308,00 | 12 636 670,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |